## VERTIV COM DESCONTO
VERTIV TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA CNPJ DA SEDE - Nº 03.698.870/0008-40 INSCRIÇÃO ESTADUAL DA SEDE - Nº 669.712.770.111 INSCRIÇÃO MUNICIPAL DA SEDE - Nº 333.725 Avenida Hollingsworth, 325 Parte B - Iporanga - Sorocaba - SP - CEP: 18087-105
Anexo V - Edital 07 / 2017 Cronograma Detalhado
Item | Etapa | % a pagar | Valor a pagar | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150
1 | Método executivo (item 8.1 do T.R.) | 0.6048% | 4312.5 | 15 D.C.
2 | Execução do sistema de infraestrutura |  |  |  | 45 D.C.
2.1 | ● Logística de aquisição de materiais e equipamentos | 6.667% | 47537.7441 |  | 15 D.C
2.2 | ● Execução | 1.824% | 13003.9556 |  |  | 30 D.C.
3 | Execução do sistema de iluminação |  |  |  | 45 D.C.
3.1 | ● Logística de aquisição de materiais e equipamentos | 0.8113% | 5785.1325 |  | 15 D.C.
3.2 | ● Execução | 0.0508% | 362.25 |  |  |  | 15 D.C.
4 | Execução do sistema de controle de acesso |  |  |  | 60 D.C.
4.1 | ● Logística de aquisição de materiais e equipamentos | 0.4383% | 3125.3119 |  | 30 D.C.
4.2 | ● Execução | 0.1028% | 733.125 |  |  |  |  | 15 D.C.
5 | Execução do sistema de climatização ext. ao confinamento de racks |  |  |  | 60 D.C.
5.1 | ● Logística de aquisição de materiais e equipamentos | 0.9919% | 7072.5 |  | 30 D.C.
5.2 | ● Execução | 0.121% | 862.5 |  |  |  |  | 15 D.C.
6 | Execução do sistema de CFTV | [5 empty] | 45 D.C.
6.1 | ● Logística de aquisição de materiais e equipamentos | 1.842% | 13135.5386 |  |  |  | 15 D.C.
6.2 | ● Execução | 0.4736% | 3376.6875 | [5 empty] | 15 D.C.
7 | Execução do sistema de telecomunicação |  |  |  |  | 60 D.C.
7.1 | ● Logística de aquisição de materiais e equipamentos | 5.655% | 40323.2783 |  |  | 15 D.C.
7.2 | ● Execução | 0% | 0 |  |  |  |  | 30 D.C.
8 | Execução do sistema de alimentação elétrica |  |  |  |  | 60 D.C.
8.1 | ● Logística de aquisição de materiais e equipamentos | 18.2% | 129753.99 |  |  | 15.D.C.
8.2 | ● Execução | 0.1184% | 843.9 |  |  |  | 45 D.C.
9 | Execução do sistema de aterramento |  |  |  |  | 60 D.C.
9.1 | ● Logística de aquisição de materiais e equipamentos | 1.14% | 8128.6 |  |  | 15 D.C.
9.2 | ● Execução | 0% | 0 |  |  |  |  | 30 D.C.
10 | Execução do sistema de confinamento de racks |  |  | 135 D.C.
10.1 | ● Logística de aquisição de materiais e equipamentos | 55.88% | 398464.5 | 105 D.C.
10.2 | ● Execução | 0% | 0 | [7 empty] | 30 D.C.
11 | Migração do inventário do atual datacenter | 0.4838% | 3450 | [8 empty] | 1 F.S.
12 | Treinamento | 0.6048% | 4312.5 | [9 empty] | 5 D.U.
13 | Testes de integração e aceitação | 0.9677% | 6900 | [9 empty] | 15 D.C.
14 | Gerenciamento da execução | 3.024% | 21562.5 |  |  | 120 D.C.
| TOTAL | 100% | 713046.5135
| % da execução |  |  | 10% | 30% |  |  | 10% | 10% | 30% |  |  | 10%
| % acumulado de execução |  |  | 10% | 40% |  |  | 50% | 60% | 90% |  |  | 100%
| Valor a pagar |  |  | 4312.5 | 66689.0822 |  |  | 11793.4369 | 195561.9944 | 398464.5 |  |  | 36225
| % acumulado a pagar |  |  | 4312.5 | 71001.5822 |  |  | 82795.0191 | 278357.0135 | 676821.5135 |  |  | 713046.5135
| NOTAS: - T.R.: Termo de Referência - D.C.: Dias Corridos - F.S.: Final de Semana - D.U.: Dias Úteis | [7 empty] | _______________________________________ Vertiv Tecnologia do Brasil LTDA CNPJ 03.698.870/0008-40